河北省工业和信息化厅

冀工信产业函〔2019〕282号

河北省工业和信息化厅

关于开展工业设计进企业进园区

进集群活动的通知

各市（含定州、辛集市）工业和信息化局、雄安新区改革发展局，有关单位：

为提升我省制造业企业设计水平，培育壮大优秀设计服务公司，加速设计与制造深度融合，促进县域特色产业发展振兴，根据《河北省工业设计2019年工作要点》（冀工业设计办〔2019〕2号），我们研究制定了《河北省工业设计进企业进园区进集群活动方案》，现印发给你们，请结合本地实际做好工作落实。

（一）请各地聚焦县域重点特色产业，认真摸排本地区设计创新需求和优秀工业设计公司，分别填写《2019年进企业进园区进集群活动需求表》（附件2）和《优秀工业设计公司推荐表》（附件3），提出参与工业设计助力乡村经济发展活动的特色产业，汇总后于4月20日前报省厅。省厅将择优委托相关承办单位组织实施。

（二）各地要围绕《河北省工业设计2019年工作要点》任务落实，结合本地区年度工业设计工作重点，突出特色产业集群、工业园区提升，将工业设计作为县域特色产业振兴的重要路径之一，切实做好工业设计进企业进园区进集群活动的筹划组织；要积极发挥工业设计创新中心作用，扎实推进活动开展，确保完成年度工作任务。

（三）各地各单位具有典型意义的活动信息请及时总结报送，省厅将择优在《工业设计工作动态》刊发交流；各地和河北省工业信息化研究院、河北工业设计创新中心工业设计进企业进园区进集群工作总结请于11月10日前报省厅。

附件：1. 2019年河北省工业设计进企业进园区进集群活动

方案

2. 2019年进企业进园区进集群活动需求表

3. 优秀工业设计公司推荐表

河北省工业和信息化厅

2019年4月12日

附件1

河北省工业设计进企业进园区进集群

活动方案

为提升我省制造业企业设计水平，培育壮大优秀设计服务公司，加速设计与制造深度融合，促进县域特色产业发展振兴，根据《河北省工业设计2019年工作要点》有关要求，特制定2019年河北省工业设计进企业进园区进集群活动方案。

一、总体思路

以提升制造业创新设计能力和扩大设计市场需求为出发点，协同工业设计“331”行动、工业设计“双百”计划以及企业工业设计中心建设等重点工作，坚持提供优质设计服务与壮大优秀设计力量相结合，调动省市工业设计创新中心、广大高校和设计公司积极性，深入产业园区、特色产业集群和龙头骨干企业，实施优秀设计公司进企业进园区进集群、工业设计专家行和工业设计助力乡村经济发展三大系列活动，促进设计与制造深度融合。

二、活动目标

全省组织工业设计进企业进园区进集群活动50场次以上，服务企业不少于1500家。其中优秀设计公司进企业进园区进集群、工业设计专家行和工业设计助力乡村经济活动力争10月底前分别完成45场次、10场次、5场次，省组织活动力争不少于20场次。

通过活动，促成一批设计与制造合作项目，培育发展一批优秀设计公司，推动一批高校、设计机构与龙头骨干企业、产业园区（集群）建立长期合作伙伴关系。

- 三、优秀设计公司进企业进园区进集群

- 活动目的：为制造企业提供优质工业设计服务，培育发展优秀工业设计公司，促进制造企业、工业园区、特色产业集群与优秀设计公司建立长期稳定合作。

- 实施步骤：①省厅征集筛选省内优秀工业设计公司；②工业园区、产业集群提出设计服务需求，省厅、各市工信部门确定并委托相关单位组织开展省、市工业设计进企业进园区进集群活动；③承办单位沟通调查工业园区、产业集群详细需求，确定重点服务内容、重点服务企业（2－3家）和重点合作项目；④承办单位优选省内优秀工业设计公司参与，组织相关领域产品设计、包装设计、时尚设计、品牌设计等优秀设计公司，深入工业园区、特色产业集群，提供一揽子系统设计服务方案；⑤承办单位跟踪项目合作，推动设计公司与制造企业、工业园区、产业集群建立长期稳定合作。

- 工作要求：省活动委托河北工业设计创新中心具体实施，各市也要发挥市级工业设计创新中心作用，结合《工业设计创新中心服务能力提升专项工作实施方案》，高质量完成市活动任务。河北工业设计创新中心要与各市工业设计创新中心联动，协力做好工业设计进企业进园区进集群活动，每场活动开始前将参与设计公司和活动主要内容报送省厅备案。省组织活动10场次，市组织45场次（各市任务量详见2019年工作要点），10月底前完成。省活动同时计入相关市活动完成任务量。

- 四、工业设计专家行

活动目的：为优势骨干企业问诊把脉，推动建立高校设计创新服务基地，促进校地校企形成长期合作关系。

- 实施步骤：①省厅委托省工业和信息化研究院承担省工业设计专家行活动，并制定活动实施方案。②各市向省厅或省工业和信息化研究院提出特色产业集群、龙头骨干企业工业设计专家行需求。③省工业和信息化研究院根据各市需求，结合高校与各市、企业、集群已有合作情况，联系确定参与活动高校。④省工业和信息化研究院组织高校专家学者深入企业、产业集群开展咨询诊断，探讨合作。每次活动2－3家省内高校参加，并根据情况适当聘请京津及其他地区高校的知名专家学者共同参与，提高活动水平和效果。⑤做好后续跟踪，推动省内高校与企业、产业集群形成合作项目，建立长期稳定合作关系。

工作要求：省工业和信息化研究院要事前做好特色产业集群、龙头企业设计需求调查，主动联系确定一批我省在工业设计相关领域具有突出优势、鲜明特色的高校和专家，高质量匹配设计需求，避免重形式、轻效果。10月底前要组织省工业设计专家行活动8场次以上，每场次活动结束后向省厅报送活动小结。各市也要积极发挥本地高校作用，开展多种形式的工业设计专家行活动，推动本地高校与企业、产业集群的密切合作。

- 五、工业设计助力乡村经济

- 活动目的：提升乡村特色产业设计水平，推动特色产品和手工艺品走出去，助力一乡一业、一村一品发展。

实施步骤：①县提出、市推荐、省确定，选择5个左右地方政府积极性高、具有浓厚地方特色的乡村产业，每个特色产业确定2－3家重点对接服务龙头企业。②组织设计师、设计企业深入乡村特色产业对接考察，探讨合作模式和项目。③省市县合作，共同支持设计师、设计企业挖掘地域自然资源和文化特色，与生产企业合作推出一批旅游文创特色产品。④组织生产企业、设计企业与文化旅游用品、地方特色产品经销商等的对接合作，推动设计产品网上销售和进旅游购物商店和休闲购物街区。

- 工作要求：省市县各级要协同推进，组织做好生产、设计企业与当地生产、加工、贸易商的对接合作，加强与文化旅游部门的沟通，打通和拓宽市场营销渠道。

- 六、联系方式：

省工业和信息化厅  康振杰  0311－87908705

河北工业设计创新中心  闫  实  13530265033

- 省工业和信息化发展研究院  何  铭  13014332963

附件2

2019年进企业进园区进集群活动需求表

一、优秀设计公司进企业进园区进集群活动需求表

| 工业园区或产业集群名称 |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人工作 单位与职务 |  | 联系电话 |  |
| 工业园区或产业集群基本 情况 | 1.基本情况。主导产品、企业数量、产能产值、市场占有率、研发平台建设等。 2.企业分布情况。规上企业数量及产值、按产值规模划分的企业分布情况、重点企业情况等 3.创新设计能力情况。企业拥有研发设计中心情况，ODM（原始设计制造商）企业情况，OBM（原始品牌生产商，即企业拥有自己的直营店，自营品牌）企业情况等 |  |  |
| 设计创新需求 | 集群（园区）或重点企业在包装设计、产品设计、时尚设计、品牌设计等方面的问题或需求。 |  |  |

二、工业设计专家行活动需求表

| 产业集群、龙头企业名称 |  | 产业集群或龙头企业联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人工作单位与职务 |  | 联系电话 |  |
| 产业集群或龙头企业基本情况 | 专家行对象为产业集群，请填写介绍：主导产品、企业数量、产能产值、市场占有率、研发平台建设，以及企业分布、重点企业、创新设计能力等情况（具体可参照优秀设计公司进企业进园区活动需求表填写）； 专家行对象为龙头企业，请填写介绍：主导产品、产能产值、市场占有率、研发设计中心建设、工业设计管理以及产品三年规划等情况； |  |  |
| 设计创新 需求 | 产业集群或龙头企业在产品设计开发、工业设计管理、工业设计培训等方面的问题或需求。 |  |  |

附件3

优秀工业设计公司推荐表

推荐单位（盖章）

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 所在市 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 部门与职务 |  |  |  | 手机号码 |  |  |
| 企业简介 | （不超过300字） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要设计服务领域 | 选出不超过3项最擅长或经验最丰富的设计服务领域： □电子产品； □服装服饰； □家居用品； □日用陶瓷玻璃 □医疗产品； □箱包； □食品饮料； □工、农业机械； □交通装备； □办公用品； □旅游文创； □运动休闲产品； □品牌策划； □包装设计； □其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计带头人简介 | 介绍1－2位设计带头人及业绩（不超过300字） |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业服务业绩 | 上年度服务企业数量（家） |  |  |  | 上年度设计服务收入（万元） |  |  |  |
|  | 介绍3－5例设计服务对象及设计项目、主要内容、主要效果等。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表主要征集在河北省内注册或已入驻我省的，具有一定水平和经验的工业设计公司。所征集的设计公司主要作为“优秀设计公司进企业进园区”活动候选公司。